## Årsplan 2026
Årsplan Revideringsfönster Oriola 2026 |  |  | Vecka 6 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 |  |  | -4 | -3 | -2 | -1 | 0
|  |  | Vecka 19 | [15 empty] | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0
|  |  | Vecka 41 | [32 empty] | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | [5 empty] | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0
|  |  |  | Semester |  |  |  | 2025 | [15 empty] | Jul | Nyår | [12 empty] | Påsk |  |  |  | V-borg |  | K-him |  |  |  |  | M-som |  |  | Semester | [15 empty] | All Hel | [6 empty] | JUL
| Ordinarie revidering |  | Vecka --> | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
REVIDERINGSFÖNSTER | Aktivitet | Processvecka | Ansvar | V-borg 19: REVIDERING; Semester 41: REVIDERING
| Infobrev till leverantör inför fönstret | -24 | Kronans Apotek | bar: Semester 33; 2025 47; Nyår 12
| Deadline för artikel och kvalitetsunderlag till Kronans Apotek | -16 | Leverantör | bar: 2025 36; 2025 49; Påsk 16
| Kvalitetsgranskning av lev. dok. utförs av Oriola | -7 | Oriola | bar: 2025 42 to 2025 49; Nyår 5; Nyår 7 to Nyår 12; K-him 22 to M-som 27; Semester 33 to Semester 34
| Detaljerat listningsbesked till leverantör | -6 | Oriola | bar: 2025 49 to 2025 50; Nyår 12 to Nyår 13; Semester 34 to Semester 35
| Deadline för inskick av produktbilder från leverantör | -4 | Leverantör | bar: 2025 51; Påsk 15; Semester 37
| Orderläggning Oriola | -4 | Oriola | bar: 2025 51; Påsk 15; Semester 37
| Nya produkter senast på Oriolas lager i Enköping | -3 | Leverantör | bar: Nyår 3; Påsk 16; Semester 38
| Klart för utleverans till Apotek (Första sälj - Måndag vecka -2) | -2 | Oriola | bar: Nyår 4 to Nyår 5; Påsk 17 to V-borg 18; Semester 39 to Semester 40
Solsortiment adderas till v. 6
Julaskar adderas till v. 41

## Referens 1
Moment | Ägare | Veckor innan revidering
Detaljerat listningsbesked + prognoser från kedja till Oriola | Kedja | -7
Kvalitetsgranskning av lev. dok. utförs av Oriola | Oriola | -7
Detaljerat listningsbesked till leverantör | Oriola | -6
Scriptfil med artikeldata och granskning IFS | Oriola | -5
Deadline för inskick av produktbilder från leverantör | Leverantör | -4
Orderläggning Oriola | Oriola | -4
Nya produkter senast på Oriolas lager i Enköping | Leverantör | -3
Klart för utleverans till Apotek | Oriola | -2

## Sheet1
Distributionsökning KA | Öka